## 📋 Planning Général
MAIN ROBOTIQUE IA — Planning Prévisionnel de Développement
Projet robotique open-source · ESP32 · MediaPipe AI · Python · Servomoteurs
Statut Global 🟡 En développement |  | Phase actuelle Phase 2 — Performance |  | Phases complètes 1 / 5 |  | Livraison v1.0 prévue Octobre 2025
| Phase / Tâche | Date début | Date fin | Durée (sem.) | Responsable | Priorité | Description | Statut
PHASE 1 — Pipeline Principal |  | 01/01/2025 | 20/03/2025 | 12 |  |  |  | ✅ Terminé
| Intégration MediaPipe (landmarks) | 01/01/2025 | 15/02/2025 | 6 | Lead Dev | Critique | Détection 21 points main en temps réel | ✅ Terminé
| Calcul angles par doigt | 15/01/2025 | 28/02/2025 | 6 | Lead Dev | Critique | Flexion 0–180° depuis les landmarks | ✅ Terminé
| Firmware ESP32 — réception UART | 15/01/2025 | 28/02/2025 | 6 | Lead Dev | Critique | Parsing commandes série sur ESP32 | ✅ Terminé
| Firmware ESP32 — sortie PWM 5 canaux | 01/02/2025 | 15/03/2025 | 6 | Lead Dev | Critique | Contrôle 5 servomoteurs indépendants | ✅ Terminé
| Bridge Python ↔ ESP32 (PySerial) | 01/02/2025 | 10/03/2025 | 6 | Lead Dev | Critique | Envoi commandes en temps réel via USB | ✅ Terminé
| Test fonctionnel bout en bout | 01/03/2025 | 20/03/2025 | 3 | Lead Dev | Critique | Validation pipeline complet caméra → main | ✅ Terminé
PHASE 2 — Stabilité & Performance |  | 20/03/2025 | 15/06/2025 | 12 |  |  |  | 🔄 En cours
| Profilage latence par étape | 20/03/2025 | 30/04/2025 | 6 | Lead Dev | Haute | Mesure précise de chaque couche du pipeline | 🔄 En cours
| Optimisation fréquence (30+ fps) | 01/04/2025 | 15/05/2025 | 6 | Lead Dev | Haute | Fluidité temps réel sans perte de frame | 🔄 En cours
| Gestion erreurs communication série | 15/04/2025 | 31/05/2025 | 7 | MSBruno0088 | Haute | Reconnexion auto, détection trame corrompue | 🔄 En cours
| Réduction jitter servomoteurs | 01/05/2025 | 15/06/2025 | 6 | Lead Dev | Haute | Lissage des commandes PWM | 📋 Planifié
| Latence bout en bout < 50 ms | 01/05/2025 | 15/06/2025 | 6 | Lead Dev | Critique | Objectif de performance global | 📋 Planifié
| Test de charge (30 min continu) | 01/06/2025 | 15/06/2025 | 2 | MSBruno0088 | Moyenne | Stabilité thermique et absence de crash | 📋 Planifié
PHASE 3 — Assemblage Mécanique |  | 01/04/2025 | 31/07/2025 | 17 |  |  |  | 🔄 En cours
| Modèles 3D phalanges et articulations | 01/04/2025 | 01/06/2025 | 9 | Lead Dev | Haute | Conception CAO des doigts articulés | 🔄 En cours
| Plaque de base (paume) | 01/05/2025 | 30/06/2025 | 8 | Lead Dev | Haute | Support central des servomoteurs | 🔄 En cours
| Intégration montage servomoteurs | 01/06/2025 | 15/07/2025 | 6 | MSBruno0088 | Haute | Fixation et alignement des actionneurs | 📋 Planifié
| Système tendons / câbles | 15/06/2025 | 31/07/2025 | 6 | Lead Dev | Haute | Transmission du mouvement vers les phalanges | 📋 Planifié
| Test assemblage complet | 15/07/2025 | 31/07/2025 | 6 | MSBruno0088 | Critique | Validation mécanique + électronique | 📋 Planifié
| Release fichiers STL imprimables | 01/08/2025 | 15/08/2025 | 2 | Lead Dev | Haute | Publication des modèles sur le repo | 📋 Planifié
PHASE 4 — Calibration & Modes de contrôle |  | 15/07/2025 | 30/09/2025 | 11 |  |  |  | 📋 Planifié
| Calibration automatique des servos | 15/07/2025 | 15/08/2025 | 4 | Lead Dev | Haute | Routine de détermination des plages servo | 📋 Planifié
| Mode gestes prédéfinis | 01/08/2025 | 31/08/2025 | 4 | MSBruno0088 | Moyenne | Pierre / feuille / ciseaux et autres poses | 📋 Planifié
| Mode séquence / animation | 15/08/2025 | 15/09/2025 | 4 | Lead Dev | Basse | Playback de séquences de mouvements | 📋 Planifié
| Support fichier de configuration | 15/09/2025 | 30/09/2025 | 2 | MSBruno0088 | Moyenne | Paramètres servos, ports, modes via config.yaml | 📋 Planifié
PHASE 5 — Interface & Documentation |  | 01/09/2025 | 31/10/2025 | 9 |  |  |  | 📋 Planifié
| Overlay visualisation temps réel | 01/09/2025 | 30/09/2025 | 4 | Lead Dev | Moyenne | Affichage landmarks + état servos sur flux vidéo | 📋 Planifié
| Documentation technique complète | 01/09/2025 | 15/10/2025 | 6 | MSBruno0088 | Haute | Guides câblage, calibration, architecture | 📋 Planifié
| Vidéo d'assemblage | 01/10/2025 | 15/10/2025 | 2 | Lead Dev | Moyenne | Tutoriel montage mécanique complet | 📋 Planifié
| Vidéo démo + release v1.0 | 15/10/2025 | 31/10/2025 | 2 | Lead Dev | Critique | Publication release officielle sur GitHub | 📋 Planifié
RÉSUMÉ D'AVANCEMENT
Phase 1 · Pipeline |  | Terminé |  | 100%
Phase 2 · Performance |  | En cours |  | 40%
Phase 3 · Mécanique |  | En cours |  | 15%
Phase 4 · Calibration |  | Planifié |  | 0%
Phase 5 · Interface |  | Planifié |  | 0%

## 📊 Gantt
MAIN ROBOTIQUE IA — Diagramme de Gantt 2025
Tâche | Statut | Jan 2025 | Fév 2025 | Mar 2025 | Avr 2025 | Mai 2025 | Jun 2025 | Jul 2025 | Aoû 2025 | Sep 2025 | Oct 2025
PHASE 1 — Pipeline Principal | ✅ Terminé | █ | █ | █
Intégration MediaPipe | ✅ Terminé
Firmware ESP32 | ✅ Terminé
Bridge Python ↔ ESP32 | ✅ Terminé
PHASE 2 — Stabilité & Performance | 🔄 En cours |  |  | █ | █ | █ | █
Profilage latence | 🔄 En cours
Optimisation fps | 🔄 En cours
Gestion erreurs série | 🔄 En cours
Jitter & latence < 50ms | 📋 Planifié
PHASE 3 — Assemblage Mécanique | 🔄 En cours |  |  |  | █ | █ | █ | █
Modèles 3D doigts | 🔄 En cours
Plaque de base | 🔄 En cours
Montage servos + tendons | 📋 Planifié
PHASE 4 — Calibration & Modes | 📋 Planifié | [6 empty] | █ | █ | █
Auto-calibration | 📋 Planifié
Modes gestes & séquences | 📋 Planifié
PHASE 5 — Interface & Release | 📋 Planifié | [8 empty] | █ | █
Overlay visualisation | 📋 Planifié
Documentation + vidéos | 📋 Planifié
Release v1.0 | 📋 Planifié

## 🔧 Tâches Détaillées
MAIN ROBOTIQUE IA — Registre Détaillé des Tâches
# | Tâche | Phase | Début | Fin | Durée (sem.) | Responsable | Priorité | Notes / Détails
1 | Intégration MediaPipe Hands | Phase 1 | 01/01/2025 | 15/02/2025 | 6 | Lead Dev | Critique | Détecter 21 landmarks en temps réel via webcam USB
2 | Calcul angles flexion doigts | Phase 1 | 15/01/2025 | 28/02/2025 | 6 | Lead Dev | Critique | Vecteurs entre MCP, PIP, TIP → angle 0–180°
3 | Firmware ESP32 réception UART | Phase 1 | 15/01/2025 | 28/02/2025 | 6 | Lead Dev | Critique | Parsing trame série format S1:90,S2:45,...
4 | Firmware ESP32 PWM 5 canaux | Phase 1 | 01/02/2025 | 15/03/2025 | 6 | Lead Dev | Critique | Signal 500–2400µs pour SG90/MG996R
5 | Bridge Python ↔ ESP32 | Phase 1 | 01/02/2025 | 10/03/2025 | 5 | Lead Dev | Critique | PySerial 115200 baud, gestion connexion/déconnexion
6 | Test fonctionnel bout en bout | Phase 1 | 01/03/2025 | 20/03/2025 | 3 | MSBruno0088 | Critique | Scénarios: main ouverte, poing, doigt isolé
7 | Profilage latence pipeline | Phase 2 | 20/03/2025 | 30/04/2025 | 6 | Lead Dev | Haute | Mesure par couche: capture, inference, serial, PWM
8 | Optimisation fréquence 30+ fps | Phase 2 | 01/04/2025 | 15/05/2025 | 6 | Lead Dev | Haute | Réduction overhead OpenCV, batch processing
9 | Gestion erreurs communication | Phase 2 | 15/04/2025 | 31/05/2025 | 7 | MSBruno0088 | Haute | Timeout, retry, checksum trame série
10 | Réduction jitter servos | Phase 2 | 01/05/2025 | 15/06/2025 | 6 | Lead Dev | Haute | Filtrage Kalman ou moyenne mobile sur angles
11 | Objectif latence < 50ms | Phase 2 | 01/05/2025 | 15/06/2025 | 6 | Lead Dev | Critique | KPI global de performance du système
12 | Test de charge 30 min | Phase 2 | 01/06/2025 | 15/06/2025 | 2 | MSBruno0088 | Moyenne | Stabilité thermique ESP32, pas de crash Python
13 | CAO phalanges et articulations | Phase 3 | 01/04/2025 | 01/06/2025 | 9 | Lead Dev | Haute | FreeCAD/Fusion360, tolérances impression 0.2mm
14 | Plaque de base (paume) | Phase 3 | 01/05/2025 | 30/06/2025 | 8 | Lead Dev | Haute | Support 5 servos, fixation mécanique rigide
15 | Intégration montage servos | Phase 3 | 01/06/2025 | 15/07/2025 | 6 | MSBruno0088 | Haute | Alignement axe servo / axe doigt
16 | Système tendons et câbles | Phase 3 | 15/06/2025 | 31/07/2025 | 6 | Lead Dev | Haute | Kevlar ou nylon, tension réglable
17 | Test assemblage complet | Phase 3 | 15/07/2025 | 31/07/2025 | 2 | MSBruno0088 | Critique | Validation mécanique sous charge servo
18 | Release STL imprimables | Phase 3 | 01/08/2025 | 15/08/2025 | 2 | Lead Dev | Haute | Upload repo GitHub, instructions d'impression
19 | Auto-calibration servos | Phase 4 | 15/07/2025 | 15/08/2025 | 4 | Lead Dev | Haute | Routine min/max automatique au démarrage
20 | Mode gestes prédéfinis | Phase 4 | 01/08/2025 | 31/08/2025 | 4 | MSBruno0088 | Moyenne | JSON de poses: rock, paper, scissors, pinch...
21 | Mode séquence / animation | Phase 4 | 15/08/2025 | 15/09/2025 | 4 | Lead Dev | Basse | Playback de fichier .seq avec timing
22 | Fichier de configuration | Phase 4 | 15/09/2025 | 30/09/2025 | 2 | MSBruno0088 | Moyenne | config.yaml: ports, plages, modes, FPS cible
23 | Overlay visualisation | Phase 5 | 01/09/2025 | 30/09/2025 | 4 | Lead Dev | Moyenne | Landmarks + état servos superposés au flux vidéo
24 | Documentation technique | Phase 5 | 01/09/2025 | 15/10/2025 | 6 | MSBruno0088 | Haute | Câblage, calibration, architecture, contribution
25 | Vidéo assemblage mécanique | Phase 5 | 01/10/2025 | 15/10/2025 | 2 | Lead Dev | Moyenne | Tutoriel pas-à-pas, publication YouTube
26 | Demo vidéo + release v1.0 | Phase 5 | 15/10/2025 | 31/10/2025 | 2 | Lead Dev | Critique | Tag GitHub v1.0, release notes, changelog